**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Образовательная организация: муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа №70»**

**Руководитель проекта: Ирина Ивановна Луковикова**

**Куратор: Светлана Николаевна Филиппова**

| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Разработать комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования классов психолого-педагогической направленности** |  |  | Разработан комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования классов и групп психолого-педагогической направленности |  |
| 1.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | Утверждена дорожная карта реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | 14 сентября 2021 г. проведен установочный семинар по утверждению проекта дорожной карты реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год |  |
| Создание рабочих групп муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Созданы рабочие группы муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Созданы рабочие группы для разработки комплекта локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |  |
| Круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Участниками МИП представлены установочные документы МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | 23 ноября 2021 года проведен круглый стол «Представление установочных документов МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» |  |
| 1.2. | Подготовка информационных материалов | Разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов в рамках муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» | Разработан комплект документов на основе учебно-методических документов, подготовленных Академией Минпросвещения России и ЯГПУ им. К.Д.Ушинского | Разработан комплект локальных актов и распорядительных документов, регламентирующий процесс формирования и функционирования психолого-педагогических классов |  |
| 2. | **Разработать и апробировать варианты учебных планов психолого-педагогических классов с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов образовательных организаций, на базе которых создаются классы.** |  |  | Разработаны учебные планы для группы психолого-педагогической направленности в 10А классе с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов средней школы №70 |  |
| 2.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Семинар «Учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов» | Участниками МИП представлены учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | 22 декабря 2021 г. проведен семинар «Учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов» |  |
| 2.2. | Подготовка информационных материалов | Подготовка учебно-методических материалов для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Разработаны учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Подготовлены учебно-методические материалы для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов |  |
| 3. | **Разработать и апробировать модуль рабочей программы воспитания для группы психолого-педагогической направленности с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов образовательных организаций, на базе которых создаются классы.** |  |  | Разработан и апробирован модуль рабочей программы воспитания для группы психолого-педагогической направленности в 10А классе с учетом кадровых, финансово-экономических, информационных и иных ресурсов школы. |  |
| 3.1. | Семинары, совещания, круглые столы | Совещание рабочей группы по внесению изменений в рабочую программу воспитания ООП СОО средней школы №70 для организации образовательной деятельности группы психолого-педагогической направленности | Утверждены изменения в рабочую программу воспитания для реализации мероприятий муниципальной инновационной площадки «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» на 2021-2022 учебный год | 28 сентября 2021 года проведено совещание «Представление изменений в рабочую программу воспитания для реализации мероприятий МИП «Организационно-методическое сопровождение психолого-педагогических классов» |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов | Подготовка методических материалов для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Разработан модуль «PROFI-70» внутри инвариантного модуля «Профориентация» ООП СОО средней школы №70 для организации образовательной деятельности психолого-педагогических классов | Подготовлены методические материалы для организации образовательной деятельности группы психолого-педагогической направленности |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: заместитель директора по УВР Светлана Николаевна Филиппова