**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

**Муниципальная инновационная площадка**

­­­­­­­­­­­­­

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Модель управления качеством образования на институциональном уровне**

(наименование инновационного проекта)

директор средней школы № 67 Дроздова Наталья Юрьевна, методист ГЦРО Богомолова Лидия Вадимовна

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие**  **(форма и тема)** | **Место проведения** | **Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)** | **Примечание**  **(корректировки в плане)** | **Выполнено/не выполнено**  **( указать причины)** |
| Апрель- Июнь | Организация деятельности МИП.  1. Изучение документов, регламентирующих качество образования.  2. Проведение стратегической сессии «Современная школа 2021: Управление качеством образования» | МОУ СШ № 70  ООО "ЦЕНТР КСТОВО" | Проектная группа |  |  |
| Август | Организация деятельности МИП.  Разработка Положения о ВСОКО совместно с Советом директоров школ г. Ярославля | Департамент образования мэрии города Ярославля | Дроздова Н.Ю.  МОУ СШ № 67 |  |  |
| Сентябрь | Организация деятельности МИП.  1.Установочный семинар.   * Определение основных направлений деятельности. * Распределение функций участников проекта. * Планирование мероприятий.   2. Проведение мониторинговых процедур с целью выявления комплекса условий, необходимых для построения модели управления качеством образования на институциональном уровне. | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю.  Проектная группа |  |  |
| Октябрь | Организация деятельности МИП.  Анализ условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО. | МОУ СШ № 70 | Луковикова И.И.  Проектная группа |  |  |
| Ноябрь | Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО в рамках ВСОКО:   * Положение о внутреннем аудите (самооценке деятельности ОО); * Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; * Приказы директора школы, регулирующие проведение промежуточной аттестации в ОО. | МОУ СШ № 48 | Журина И.Н.  Проектная группа |  |  |
| Декабрь | Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО с кадровым ресурсом в рамках ВСОКО:   * Положение «Управление качеством образования в ОО». * Положение о структурных подразделениях ОО. * Положение о методическом объединении ОО. * Должностные инструкции * Положения, регулирующие распределение стимулирующей части фонда оплаты труда ОО и выплат за дополнительную работу | МОУ СШ № 73 | Буева Е.В.  Проектная группа |  |  |
| Январь – | 1. Изучение современного альтернативного опыта в области управления качеством образования.  2. Описание успешных практик проектирования деятельности всех субъектов образовательного процесса по улучшению качества образования обучающихся | МОУ СШ № 56 | Озерова Т.Н.  Проектная группа |  |  |
| Февраль | Пакет усовершенствованных регламентов, обеспечивающих успешное управление качеством образования:   * годовой план деятельности по управлению качеством образования * план развития ВСОКО * циклограмма ВСОКО * матрица ВМКО | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю.  Проектная группа |  |  |
| Март | 1. Разработка внутришкольного контроля качества образования как элемента ВСОКО.  2. Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО в рамках ВСОКО:   * Положение о внутришкольном контроле и мониторинге * Программа внутреннего мониторинга * Положение о лаборатории мониторинга ОО. * Порядок проведения мониторинга качества образования | МОУ СШ № 80 | Хитрова Г.В.  Проектная группа |  |  |
| Апрель | 1. Разработка универсальной модели управления качеством образования образовательной организации.  2. Тиражирование модели управления качеством образования.  3. Проведение круглого стола «Универсальная модель: Проблемы. Решения». | МОУ СШ № 48 | Журина И.Н.  Проектная группа |  |  |
| Май | Подведение итогов реализации проекта.  Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта.  Определение дальнейших перспектив МИП. | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю.  Проектная группа |  |  |
| Ноябрь-май | Создание интернет-ресурса **Модель ВСОКО**, для руководителей ОО | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю. |  |  |

Директор средней школы № 67 Н.Ю.Дроздова