**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модернизация управляющих систем образовательных организаций в условиях**

**новой архитектоники инновационного пространства»**

(название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение: «Основная школа №73», «Средняя школа №76», «Средняя школа №67», Средняя школа №11», Средняя школа №56», Средняя школа № 70, «Средняя школа «№80 с углубленным изучением английского языка»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить системы и успешные практики управления в различных структурах управления | Сбор данных об успешных практиках управления | Формирование представлений о системах и успешных практиках в различных структурах управления | Разработан чек- лист готовности управляющей команды школы для перехода на новые формы менеджмента  Опубликована презентация в виртуальном ресурсном центре ГЦРО об успешных практиках |  |
| 2 | Совершенствовать структуру управления через реализацию проектного офиса (Введение новых структур – проектно-методических советов) | Проведение ВКС «Проектный офис: цели и задачи»,  Разработка положения о проектно-методическом совете | Повышение профессионального уровня руководителей ОО и их управленческих команд посредством формирования новых компетенций, связанных с освоением проектного офиса, информационных технологий в управлении | 52 руководителя ОО приняли участие в семинаре «Проектный офис: цели и задачи»;  Проведены консультации по формированию проектного офиса;  Разработано положение о проектно-методическом совете, |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Озерова Т.Н, директор средней школы №56