**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**\_\_\_\_ Современная система качественного питания обучающихся в школах города Ярославля: управленческий аспект**

 (название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение МОУ «Средняя школа № 70»

Участник проекта – Луковикова И.И.

Руководитель проекта - Никитина С.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
|  | Сентябрь 2021 |
|  | Организация деятельности МИП | Установочный семинар участников проекта вместе с куратором Никитиной С.В. | Распределение полномочий участников проекта.Перечень НПА по горячему питанию. | Разделены полномочия участников и составлен обще перечень нормативно-правовых актов каждому участнику проекта |  |
|  | Размещение документов на сайтах ОО в разделе «Инновационная инфраструктура»  | Составлен приказ об утверждении рабочей группы по проекту.Подготовлен перспективный план работы над реализацией проекта. | Размещение на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность» следующих документов:Приказ ДО мэрии об утверждении МИП «Современная система качественного питания обучающихся в школах города Ярославля: управленческий аспект».Проект МИП.Перспективный план работы МИП на 2021-2022 уч.год.Сведения о кураторе проекта. | Информация в полном объеме размещена на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность» по ссылке:<https://school70.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_sovremennaya_sistema_pit.html>в порядке, определенном школой самостоятельно |  |
|  | Реальная организация питания в школах | Выборочный контроль завтраков и обедов с фотофиксацией и сравнением с меню (в т.ч. и перспективным) | Анализ на соответствие ежедневного и перспективного меню. Работа с сайтом <http://мониторингпитание.рф/> | Соответствие ежедневному и перспективному меню. Регистрация на сайте <http://мониторингпитание.рф/> и ежедневное заполнение информации на сайте школы в формате food, переносящего сведения со школьного сайта автоматически на сайт <http://мониторингпитание.рф/> |  |
| Октябрь 2021 |
|  | Организация работы с нормативно-правовыми актами | Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы условий предоставления горячего питания в общеобразовательных организациях. | Проведен анализ требований действующего законодательства. | Встреча участников проекта, на которой обсудили условия предоставления горячего питания в ОО в соответствии с требованиями законодательства. Получены консультации представителей ООО «Комбинат социального питания». |  |
|  | Составление перечня обязательных нормативных документов по питанию | Составление исчерпывающего перечня обязательных нормативных документов по питанию | Составлен перечень обязательных ЛНПА для ОО по организации горячего питания. | Перечень обязательных локальных нормативно правовых актов для школ по организации горячего питания. |  |
|  | Анкетирование руководителей ОО по вопросам организации питания | Разработка анкеты для руководителей ОО по вопросам организации горячего питания обучающихся.Проведение анкетирования в ОО города.Обработка результатов анкетирования. | Составлена анкета для руководителей ОО.Проведено анкетирование руководителей ОО по вопросам организации питания. | Вопросы анкеты.Анкета направлена в ОО.В анкетировании приняли участие 79 общеобразовательных организаций.Проведен анализ результатов анкетирования.Результаты анкетирования предоставлены в департамент образования мэрии города Ярославля.Состоялось обсуждение результатов анкетирования на встрече рабочей группы. |  |
| Ноябрь 2021 |
|  | Рабочие встречи участников проекта | Изучение новых требований законодательства по вопросам соблюдения санитарных требований к организации горячего питания школьников. | Определены отличия старых и новых требований санитарного законодательства.По новым требованиям составлены уровни ответственности за исполнение: уровень ОО, уровень ООО «Комбината социального питания» | Состоялось обсуждение соблюдения санитарных требований всеми участниками организации горячего питания в ОО. Получены консультации представителей ГУЗ ЯО Городская клиническая больница и ООО «Комбинат социального питания». |  |
|  | Подведение итогов изучения сайтов школ. Разработка структуры сайта школы по вкладке «Горячее питание в школе» | Разработка единого сценария оформления сайта ОО во вкладке «Горячее питание в школе» | Структура сайта во вкладке «Горячее питание в школе» |  |
| Декабрь 2021 |
|  | Формирование пакета НПА по организации питания. Описание части модели управления ОО по обеспечению качественного питания обучающихся. | Разработка проектов обязательных ЛНПА по организации горячего питания в ОО:Положение об организации горячего питания (буфет-раздаток);Приказ об организации горячего питания обучающихся;График предоставления горячего питания;Положение о бракеражной комиссии;Приказ о создании бракеражной комиссии;Положение об организации питания (столовая);Положение о бракеражной комиссии (столовая);Форма заявления родителей;Форма журнала регистрации заявлений;Форма согласия на обработку ПД;Памятка для классного руководителя;Проект контракта с ООО «Комбинат социального питания»;Чек-лист по осуществлению контроля за горячим питанием в ОО;Программа производственного контроля в ОО. | Разработан пакет ЛНПА по организации горячего питания для общеобразовательных организаций, реализующих услугу через буфет-раздаток. | Разработаны и направлены на согласование в департамент образования мэрии города Ярославля следующие документы:Положение об организации горячего питания обучающихся.Положение о бракеражной комиссии.Приказ об организации питания.Приказ о создании бракеражной комиссииПоложение о бракеражной комиссии (столовая)Форма заявления родителейФорма журнала регистрации заявленийФорма согласия на обработку ПДПамятка для классного руководителяПроект контракта с ООО «Комбинат социального питания»Чек-лист по осуществлению контроля за горячим питанием в ООПрограмма производственного контроля в ОО. |  |
|  | Проведение круглого стола для участников проекта по подведению промежуточных результатов работы в проекте по анализу условий и пакету нормативных документов | Проведен анализ деятельности в рамках проекта. Сформирован отчет. | Промежуточный отчет по итогам работы МИП предоставлен на вышестоящий уровень. | Промежуточный отчет по итогам работы МИП предоставлен в департамент образования мэрии города Ярославля.Отчет размещен на сайте ОО в разделе «Инновационная деятельность». | Внесены корректировки в план работы МИП. Проведение круглого стола перенесено на январь в связи с необходимостью получения согласования разработанных документов работниками ДО мэрии, курирующими вопросы организации горячего питания в ОО. |
|  | Предоставление промежуточного отчета по итогам работы МИП |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Луковикова И.И., директор средней школы № 70